一、本学期末主要工作

| 具体时间 | 主要工作 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 12月1日— 12月9日 | 12月初启动和布置2012届毕业生的毕业实习工作，制定本学院毕业实习工作方案，23日前报实践教学管理科备案。 | 实践教学管理科 二级学院 |
| 2月12日— 12月23日 | 50套多媒体设备、语音室等9项设备招标采购。 各二级学院在12月23日前完成下学期实习实训开课计划的填报工作，相关学院做好下学期庐山实习教学安排。 | 实践教学管理科 教学设备管理科 二级学院 |
| 1 12月19日— 12月23日 | 二级学院实验室与实践教学管理工作年终目标考核。 | 实践教学管理科 教学设备管理科 二级学院 |
| 12月14日-12月30日 | 大型精密贵重仪器设备年度效益考核。 30日前填好《毕业论文（设计）选题情况统计表》。学期结束前做好本学期实习教学总结工作，。以上事项纸质、电子稿交实验中心实践教学科备案。 | 教学设备管理科 实践教学管理科 二级学院 |
| 12月30日前 | 各学院、相关部门做好本学期实验报告、实习报告、本科毕业论文（设计）等实践教学材料的整理归档工作，实践教学材料要求有专门的材料柜保管。 2012年实验室建设项目立项材料申报。 12月底结束毕业综合技能考核；（医学类另行安排），实验中心会同教务处进行抽查。 | 教学设备管理科 实践教学管理科 二级学院 |
| 1月4日前 | 实验室基建维修申报。 | 二级学院 |
| 1月10日前 | 实验室“三关六防一安排”即关水、关电、关门窗、防水、防火、防盗、防爆、防毒、防泄漏和值班安排，值班安排报教学设备管理科汇总报保卫处。各学院加强有毒有害化学试剂等危险品安全管理，要求专人专柜管理。 放假前实验中心做好寒假值班安排并组织实验室安全检查。 | 教学设备管理科 计算机服务部 二级学院 |
| 1月2日— 1月5日 | 下学期多媒体教室和计算机机房教学软件安装， 教学仪器设备、多媒体教室和计算机中心机房设备检修。 | 教学设备维修科 计算机服务部 二级学院 |
| 2月1日— 2月10日 | 新购50套多媒体教学设备安装调试。 | 二级学院 教学设备管理科 |
| 1月6日— 2月9日 | 做好实训楼一楼改造施工平面图设计及施工协调。 | 实验中心 基建处 机材学院 |

二、下学期初主要工作

| 具体时间 | 主要工作 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 2月9日— 2月10日 | 下学期开课前实验教学设备、计算机中心机房和多媒体教学设备检查调试。 | 教学设备管理科 计算机服务部 教学设备维修科 |
| 2月13日— 2月17日 | 开课第一周实验教学检查。 | 实践教学管理科 教学设备管理科 二级学院 |
| 2月13日— 2月24日 | 2012年实验室建设项目专家评审。 | 教学设备管理科 各申报单位 |